## Progress
NON SYSTEM
Aplikasi | Project | Target Implementasi | Progress
Fire | PAKAR - Fire |  | 03/05/2024 - done draft, review edw 07/05/2024 - on progress revisi 14/05/2024 - revisi done, review mtw 21/05/2024 - review mtw 28/05/2024 - on progress revisi 06/08/2024 - done review, on progress revisi
RENDY OR | Limit OR Value Today |  | 16/05/2024 -on progress draft 40%
SYSTEM
Aplikasi | Project | Target Implementasi | Progress | Link
|  |  |  | BPRO | REQ
BNOS | Penambahan Field BIC Code pada Laporan | Done 4 Juni | 03/05/2024 - UAT on progress 08/05/2024 - SIT done, UAT done 15/05/2024 - waiting SQI, Target imple 3 Juni, target sertifikasi 28 May 22/05/2024 - waiting SQI, Target imple 4 Juni, target sertifikasi 28 May 29/05/2024 - waiting SQI, Target imple 4 Juni, sertifikasi done 05/06/2024 - done imple 4 Juni, uver sudah sesuai | BPRO9605888 - https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/textual/9605888 | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9839905
BNOS | Auto Shift F5 | Done 22 Agustus | 05/06/2024 - to do explore requirement 12/06/2024 - req done, ada revisi minor 19/06/2024 - req done, to do sharing req tanggal 24 Juni 2024 26/06/2024 - sharing req done, approval BPRO done. On progress dev 80% 07/08/2024 - otw UAT, dan perkiraan imple di tanggal 22 Agustus 14/08/2024 - UAT done, meeting persiapan imple sore ini | BPRO10244042 | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/10215565
BNOS | Penambahan penamaan version BNOS pada UI | Done 22 Agustus | 26/06/2024 - req nebeng yang Auto Shift F5 done, on progress draft BPRO. On progress dev 80% 07/08/2024 - otw UAT, dan perkiraan imple di tanggal 22 Agustus 14/08/2024 - UAT done, meeting persiapan imple sore ini |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/10215565
BNOS | Menu Inquiry Saldo Vostro |  | 21/06/2024 - explore requirement
BNOS | Button Export Role untuk SA |  | 07/08/2024 - dev done, requirement done otw sharing requirement |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/10551187
GTP Gateway | Kurs Kontrol | Done 8 Aug | 03/05/2024 - UAT done, on progress req 16/05/2024 - requirement done, review ZMT 30/05/2024 - done, ready UAT 06/06/2024 - on progress UAT 13/06/2024 - UAT done, on progress sertifikasi 04/07/2024 - ready imple, nunggu freeze 08/08/2024 - imple 8 agustus 2024 | BPRO9954636 - https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/textual/9954636 | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9963613
Fire | Penambahan End to End ID untuk report monitoring BI-FAST |  | 03/05/2024 - antri SQI 07/05/2024 - antri SQI 14/05/2024 - antri SQI 21/05/2024 - antri SQI 28/05/2024 - antri SQI 04/06/2024 - antri SQI 11/06/2024 - antri SQI 02/07/2024 - otw skenario UAT 06/08/2024 - on progress revisi konten presentasi ke ISV 13/08/2024 - meeting ISV pada 15 Agustus |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9838913
Fire | Mapping Error Code baru untuk BI-FAST |  | 03/05/2024 - antri SQI 07/05/2024 - antri SQI 14/05/2024 - antri SQI 21/05/2024 - antri SQI 28/05/2024 - antri SQI 04/06/2024 - antri SQI 11/06/2024 - antri SQI 02/07/2024 - otw skenario UAT 06/08/2024 - on progress revisi konten presentasi ke ISV 13/08/2024 - meeting ISV pada 15 Agustus |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9838913
Fire | Enhancement Report Monitoring BI-FAST |  | 03/05/2024 - antri SQI 07/05/2024 - antri SQI 14/05/2024 - antri SQI 21/05/2024 - antri SQI 28/05/2024 - antri SQI 04/06/2024 - antri SQI 11/06/2024 - antri SQI 02/07/2024 - otw skenario UAT 06/08/2024 - on progress revisi konten presentasi ke ISV 13/08/2024 - meeting ISV pada 15 Agustus |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9838913
RENDY OR | Penambahan Table Limit OR Value Today |  | 03/05/2024 - revisi blueprint 16/05/2024 - on progress req 95% 30/05/2024 - requirement done 06/06/2024 - otw development 13/06/2024 - on progress dev 04/07/2024 - nunggu development |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/10168601
RENDY IR | Penurunan Data Kurs TR06 | Done 8 Aug | 03/05/2024 - on progress blueprint 60% 16/05/2024 - requirement done, review ZMT 20/05/2024 - done sharing requirement 30/05/2024 - req done, ready UAT 06/06/2024 - req done, dev done, on progress UAT 13/06/2024 - UAT done, on progress sertifikasi 04/07/2024 - ready imple, nunggu freeze 08/08/2024 - imple 8 agustus 2024 | BPRO9954636 - https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/textual/9954636 | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/9963613
OPTI | Enhancement Dashboard Transaction OptiReport | Done 12 Aug | 19/06/2024 - req done, done review EDW, otw review MTW 08/08/2024 - target imple di tanggal 12 Agustus |  | https://blueprint.bca.co.id/storyteller/#/main/folder/10274201

## Draft BPRO
No | Artifact Name | Description | Financial Benefit Justification | Value untuk nasabah or user | Existing Condition | Functional Requirement Description
1 | Optireport - Penghapusan Dashboard Transaction | Penghapusan Dashboard Transaction pada Optireport |  | Dashboard transaction saat ini akan dihapus dan digantikan dengan dashboard transaction baru yang lebih ringkas dan mudah dibaca oleh user | Dashboard transaction saat ini belum menampilkan informasi pengantaran/pengambilan BN sesuai kebutuhan user | Menghapus dashboard transaction pada Optireport
2 | Optireport - Penambahan List Dashboard Transaction baru | Penambahan List Dashboard Transaction baru pada Optireport |  | Penambahan List Dashboard Transaction agar BNS dapat melakukan monitoring distribusi banknotes dengan efektif | Akibat adanya penghapusan existing Dashboard Transaction, maka dilakukan penambahan list Dashboard Transaction baru untuk menggantikannya | Menambahkan List Dashboard Transaction baru pada Optireport
3 | Optireport - Penambahan jenis trip Delivery pada Dashboard Transaction baru | Penambahan jenis trip Delivery pada Dashboard Transaction baru |  | Penambahan jenis trip Delivery pada Dashboard Transaction baru menampilkan informasi yang lebih ringkas dan mudah dibaca, sehingga membantu user dalam monitoring distribusi Banknotes | Dengan penghapusan dashboard yang lama, maka diperlukan dashboard baru berisi informasi terkait Delivery yang sedang berjalan. | Penambahan Dashboard Transaction untuk jenis trip Delivery yang menampilkan timestamp untuk status yang sedang berjalan
4 | Optireport - Penambahan jenis trip Return pada Dashboard Transaction baru | Penambahan jenis trip Return pada Dashboard Transaction baru |  | Penambahan jenis trip Return pada Dashboard Transaction baru menampilkan informasi yang lebih ringkas dan mudah dibaca, sehingga membantu user dalam monitoring distribusi Banknotes | Dengan penghapusan dashboard yang lama, maka diperlukan dashboard baru berisi informasi terkait Return yang sedang berjalan. | Penambahan Dashboard Transaction untuk jenis trip Return yang menampilkan timestamp untuk status yang sedang berjalan
5 | BNOS - Penamaan Version BNOS pada Login page | Memunculkan version BNOS pada Login page BNOS pada semua user |  | Memberikan informasi atas version BNOS yang digunakan oleh user saat ini | Tidak ada penamaan version BNOS pada Login page BNOS | Penambahan informasi version BNOS pada Login page BNOS bagi semua user
6 | BNOS - Button download report user role dan user ID utk SA | Download report untuk keperluan audit dan keperluan balancing user role dan user ID oleh SA |  | Mempermudah user melakukan balancing dan memberikan report user role dan user ID ke audit | a). Belum adanya fitur download untuk report user role dalam bentuk excel dan PDF b). Belum adanya fitur download untuk report user ID dalam bentuk PDF | a). Penambahan fitur download report dalam bentuk excel dan PDF pada report user role b). Penambahan fitur download report dalam bentuk PDF pada report user ID
7 | Optireport - Enhancement Dashboard Transaction | Enhancement Dashboard Transaction pada Optireport |  | Dashboard transaction pada Optireport disesuaikan kembali, sehingga membantu memenuhi kebutuhan operasional user dalam monitoring distribusi banknotes | Saat ini dashboard transaction masih diurutkan berdasarkan Jenis Biaya Trip, Action, dan Equivalent USD serta belum adanya header/judul kolom pada Dashboard Transaction | a) Transaksi pada dashboard transaction diurutkan berdasarkan status, waktu, dan abjad cashpoint b) Menambahkan header/judul kolom pada dashboard transaction